УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.Н.Стельмах/

\_\_30 \_\_\_\_\_\_\_мая\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в**

**муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. **Показатели реализации проекта в Ульяновской области**

|  |
| --- |
| Цель федерального проекта: увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации до 1,7 в 2024 году |
| Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |
| Основной | 1,522 | 2017г. | 1,533 | 1,557 | 1,573 | 1,597 | 1,613 | 1,635 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| Дополнительный | 99,79 | 2017г. | 102,10 | 103,50 | 104,20 | 105,60 | 106,60 | 108,40 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| Дополнительный | 73,50 | 2017г. | 79,40 | 83,50 | 87,40 | 91,80 | 95,70 | 100,20 |

1. **Показатели реализации проекта в муниципальном образовании \***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| значение | период (год) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | основной | Ульяновская область | 1,522 | 2017г. | 1,533 | 1,557 | 1,573 | 1,597 | 1,613 | 1,635 |
| Общее количество рождений в календарном году | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 84 | 2018 | 93 | 102 | 111 | 119 | 128 | 137 |
| 2.2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | основной | Ульяновская область | 99,79 | 2017 | 102,10 | 103,50 | 104,20 | 105,60 | 106,60 | 108,40 |
| Количество рождений в возрастной группе | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 95,86 | 2018  | 96,7 | 97,8 | 98,3 | 99,2 | 100,0 | 101,4 |
| 2.3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | основной | Ульяновская область | 73,50 | 2017 | 79,40 | 83,50 | 87,40 | 91,80 | 95,70 | 100,20 |
| Количество рождений в возрастной группе | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 67,9 | 2018 | 69,3 | 71,2 | 73,9 | 77,9 | 79,1 | 82,4 |
| 2.4. | Поддержка семей при рождении первых детей: доля рожденных первых детей в общей численности рожденных детей, не менее | дополните-льный(%) | Ульяновская область | 38 | 2018 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| - среди сельского населения | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 16 | 2018 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 2.5. | Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей: доля рожденных третьих и последующих детей в общей численности рожденных детей, в том числе, не менее | дополните-льный(%) | Ульяновская область | 18,5 | 2018 | 20,4 | 20,8 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 22,5 |
| - среди сельского населения | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 42,3 | 2018 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,8 |
| 2.6. | Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий поддержка беременных женщин: доля беременных женщин, получающих помощь, не менее  | дополните-льный(%) | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 79,1 | 2018 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.6.1. | по оплате проезда до женской консультации | 79,1 | 2018 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.6.2. | на питание | 79,1 | 2018 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.6.3. | при рождении ребенка | 79,1 | 2018 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2.7. | Профилактика и снижение абортов: количество проведенных абортов | дополните-льный | Ульяновская область | 4181 | 2018 | 4044 | 3883 | 3687 | 3498 | 3308 | 3308 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 5 | 2018 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2.8. | Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО): доля женщин, имеющих направление на ЭКО, которым предоставлена помощь для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО, не менее | дополните-льный(%) | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | - | 2018 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.9. | Улучшение социально-экономического положения семей с детьми: доля детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание в школе, не менее | дополните-льный(%) | Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | 100 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10. | Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождением детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей: количество демонстраций (публикаций) рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | основной | Ульяновская областьМуниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области | - | 2018 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 |
| - | 2018 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |

1. **План мероприятий по достижению показателей проекта в муниципальном образовании**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| * 1. **Поддержка семей при рождении первых детей**
 |
| 3.1.1. | **Мероприятие** Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),главы администраций городских и сельских поселений | Кол-во публикаций в газете – 12,на сайтах – 120,информационный стендах- 300,горячая линия- 48 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.1.2. | **Мероприятие** Размещение в районной газете информационных материалов обозначающих шаги необходимые молодой семье для реализации возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Информационная справка с указанием количества информационных материалов в печатных СМИ Кол-во публикацийв газете - 12 горячая линия- 48 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.1.3. | **Мероприятие** Организация межведомственного взаимодействия по организации сопровождения молодой семьи в рамках оформления документов для получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию) | Межведомст-венное соглашение | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.1.4. | **Мероприятие** Проведение мероприятий идеологического характера, направленных на формирование у молодёжи приверженности к созданию семей и рождению первых детей в возрасте мамы до 25 лет  | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка с указанием количества мероприятий Кол-во мероприятий - 12 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.1.5. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019 20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| * 1. **Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей**
 |
| 3.2.1. | **Мероприятие** Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (третьего ребенка или последующих детей) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),главы администраций городских и сельских поселений | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 27, на Интернет-сайтах – 58 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.2.2. | **Мероприятие** Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства, в том числе семьям, имеющим трех и более детей | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Силантьев А.Н.- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,Ключарев П.А.- начальникуправления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка с указанием количества объектов инженерной инфраструктур (р.п. Вешкайма, ул.Сосновая (7 земельных участков),в 2019 году запланирован подвод внутрипоселкового газопровода низкого давления) | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.2.3. | **Мероприятие** Выделение земельных участков многодетным семьям | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Борисова А.А.- начальник Управления имущества и земельных отношений администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка с указанием количества выделенных участков -8 Доля семей, обеспеченных участками из общего числа семей, стоящих в очереди на получение участков (61,5%)\* \*по сведениям ОГКУ "Региональный земельно-имущественный информационный центр" в очереди по выделению земельных участков стоят 13 многодетных семей | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.2.4. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019 20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| * 1. **Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий поддержка беременных женщин**
 |
| 3.3.1. | **Мероприятие** Проведение разъяснительной компании, направленной на информирование родителей о необходимости своевременного прохождения медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с  последующим выполнением программ лечения | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Тремасова М.Ю.-главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ»(по согласованию) | Информационная справка с указанием количества мероприятий Кол-во мероприятий – 12горячая линия- 144 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.3.2. | **Мероприятие** Проведение информирования населения о возможности участия в реализации мероприятий по профилактике невынашиваемости беременности | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Тремасова М.Ю.-главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ»(по согласованию) | Информационная справка с указанием количества мероприятий Кол-во мероприятий - 12 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.3.3. | **Мероприятие** Предоставление беременным женщинам: помощи по оплате проезда до женской консультации, помощи на питание, а также единовременной помощи при рождении ребенка | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -Начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Количество беременных женщин, получивших помощь - 46Доля беременных женщин, получивших помощь из общего числа беременных женщин- 100%  | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.3.4. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019;20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| * 1. **Профилактика и снижение числа абортов**
 |
| 3.4.1. | **Мероприятие** Организация доабортного консультирования специалистами – психологами | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ» | По мере необходимости | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.4.2. | **Мероприятие** Повышение эффективности организации работы кабинетов медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ» | Ведение медико-социальных паспортов беременных | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.4.3. | **Мероприятие** Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ» | Ведение медико-социальных паспортов беременных | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.4.4. | **Мероприятие** Проведение информационно-просветительских мероприятий по профилактике абортов: (указать места проведения и  целевую аудиторию):- в ходе приема врачей в женской консультации (женщины фертильного возраста, беременные женщины), - в ходе проведения районных и областного агитпоездов «За здоровый образ жизни, здоровую, счастливую семью!» (женщины фертильного возраста, беременные женщины),- в организации работы семейных клубов (женщины фертильного возраста, беременные женщины) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.-главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ»,Козлова К.А.- специалистотдела охраны здоровья населения администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,Киселева А.Г.-специалист по социальной работеОГКУСО ЦСПП «УРРИС» (по согласованию) | Информационная справка с указанием количества информационных буклетов - 600, информационных материалов, размещенных на стендах – 36выступлений на заседаниях семейных клубов - 12 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.4.5. | **Мероприятие** Организация кураторства представителями традиционных религиозных конфессий за женскими консультациями | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Соглашение | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.4.6. | **Мероприятие** Организация работы врачей-гинекологов по проведению бесед с женщинами о сохранении жизни каждого ребенка (раздача специально разработанных информационных листовок) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.-главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ» | Информационная справка с указанием количества информационных буклетов - 600 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.4.7. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019; 20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| * 1. **Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)**
 |
| 3.5.1. | **Мероприятие** Выявление супружеских пар с диагнозом «бесплодие» | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ» | Количество выявленных пар - 2 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.5.2. | **Мероприятие** Оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования не менее услуг в год | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ» | Количество оказаний высокотехнологической помощи - 2 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.5.3. | **Мероприятие** Оказание помощи женщинам, имеющим направление на ЭКО, для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО, не менее | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врачГУЗ «Вешкаймская РБ» | Количество оказаний высокотехнологической помощи - 2 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.5.4. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019;20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| * 1. **Улучшение социально-экономического положения семей с детьми**
 |
| 3.6.1. | **Мероприятие** Проведение мероприятий, направленных на формирование экономической самостоятельности семей | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию)Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе(по согласованию) | Информационная справка с указанием количества проведенных мероприятий - 12 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.2. | **Мероприятие** Организация взаимодействия с работодателями по вопросам содействия трудоустройству женщин, исполняющих обязанности по воспитанию детей, на рабочие места, организованных работодателями с применением гибких форм занятости, включая надомный труд | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе | Информационная справка с указанием количества встреч с работодателями - 16 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.3. | **Мероприятие** Организация взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе | Информационная справка с указанием количества встреч с работодателями - 8 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.4. | **Мероприятие** Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств в рамках муниципальной программы «Забота» на 2018 -2020 годы | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. –начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Постановление администрации МО «Вешкаймский район» «Об утверждении муниципальной программы «Забота»на 2018-2020 годы» | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.5. | **Мероприятие** Оздоровление детей в летних оздоровительных лагерях при образовательных организациях | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Архипова Т.Н.- начальникУправленияобразования администрация муниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка с указанием количества детей, получивших оздоровление – 1065;Доля детей, нуждающихся в оздоровлении, от общего числа детей, нуждающихся в оздоровлении 92 %  | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.6. | **Мероприятие** Обеспечение бесплатным питанием в школах детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей | 01.09.2019 | 31.05.2019 | Архипова Т.Н.- начальник Управления образования администрация муниципального образования «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Количество детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей, получивших бесплатное питание- 204 Доля таких детей от их общего числа (58,6%) – от числа нуждающихся в бесплатном питании;15%- от общего количества обучающихся | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.7. | **Мероприятие** Проведение благотворительной акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок» | 01.06.201901.12.2019 | 31.08.201910.01.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Количество детей – участников акций - 2470Доля детей, охваченных акциями к общему числу детей подлежащих охвату акциями - 90% | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.8. | **Мероприятие** Проведение социально-значимых мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей (День семейного общения, День отца, День матери, акция «Роди патриота в день России», проведение муниципальных этапов областных конкурсов «Папа года», «Семья года» и др.) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -Начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),Киселева А.Г.-специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» (по согласованию),главы городских и сельских поселений | Количество проведенных мероприятий - 38 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.9. | **Мероприятие** Организация чествования 1-го, 50-го, 100-го, 150-го ребенка, родившегося в течение календарного года у граждан, проживающих на территории МО | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Павлюшнева Ю.А.- начальник отдела ЗАГС, главы городских и сельских поселений | Количество проведенных чествований - 2,Доля детей, охваченных чествованиями, от общего числа таких детей (100%)  | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.10. | **Мероприятие** Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Архипова Т.Н.- начальник Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе(по согласованию) | Количество таких трудоустроенных граждан - 120 несовершеннолетних граждан;44- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 летДоля таких трудоустроенных граждан к общему их количеству (65,7 %)  | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.6.11. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019;20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| * 1. **Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей**
 |
| 3.7.1. | **Мероприятие** Организация социальной рекламы с ориентацией в первую очередь на потенциальных родителей, выпуск и распространение информационных буклетов, памяток о федеральных и региональных мерах по поддержке семей с детьми, прежде всего, мер, предоставляемых в связи с рождением второго и третьего ребенка  | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Кол-во информационных буклетов, памяток – 600,горячая линия- 144 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.2. | **Мероприятие** Организация и проведение информационных компаний, семейных консультаций, бесед, встреч, форумов, квестов, слётов по информированию населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, об акциях, конкурсах, проводимых в регионе в целях повышения рождаемости | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -Начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),Киселева А.Г.-специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» (по согласованию), главы городских и сельских поселений | Кол-во публикаций в газете – 60,на сайтах –150, информационных стендах- 30 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.3. | **Мероприятие** Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства и детства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Количество предоставленных информационных материалов, в том числе, при проведении встреч, совещаний и пр. – 1080 шт. | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.4. | **Мероприятие** Информационная кампания по пропаганде семейных ценностей, многодетности, ответственного родительства. | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,главы городских и сельских поселений | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ 12,на Интернет-сайтах – 43 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.5. | **Мероприятие** Освещение в средствах массовой информации мероприятий по реализации проекта «Жизнь замечательных семей» (демонстрация примеров счастливой супружеской жизни в электронных и печатных СМИ) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Киселева А.Г.-специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» (по согласованию), Павлюшнева Ю.А.- начальник отдела ЗАГС, главы городских и сельских поселений | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 12,на Интернет-сайтах – 12 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.6. | **Мероприятие** Размещение в помещениях Центров (групп) по предоставлению государственных и муниципальных услугинформации по семейной тематике | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Количество размещенных информационных материалов - 300 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.7. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019; 20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.8. | **Мероприятие** Размещение социальной рекламы в печатных и электронных средствах массовой информации, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),Киселева А.Г.-специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» (по согласованию), главы городских и сельских поселений | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ –12, на Интернет - сайтах – 150,информационные стенды- 36 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.9. | **Мероприятие** Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи, в том числе: | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В. -заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),Киселева А.Г.-специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» (по согласованию), Павлюшнева Ю.А.- начальник отдела ЗАГС | Количество проведенных мероприятий - 38 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 1. Торжественная регистрация новорожденных «Здравствуй, юный вешкаймец!»;2. Торжественную регистрацию заключения брака «Да здравствует любовь и верность!»;3. Чествование юбиляров семейной жизни «От свадьбы молодой до свадьбы золотой...»;4. День семьи, любви и верности! Чествование юбиляров семейной жизни с вручением Всероссийских медалей "За любовь и верность" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Павлюшнева Ю.А.- начальник отдела ЗАГС | Количество торжественных мероприятий - - 14 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.10. | **Мероприятие** Организация работы семейных клубов, клубов молодых семей, клубов семей по интересам | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Архипова Т.Н.- начальник Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Киселева А.Г.-специалист по социальной работе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» (по согласованию) | Информационная справка с указанием количества действующих клубов - 15По отношению к предыдущему году (2018 -15)  | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.11. | **Мероприятие** Организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование приверженности к ведению ЗОЖ, сохранению здоровья, популяризации семейного спорта | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Краснов А.А.-специалист по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Кол-во проведенных мероприятий - 78 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.12. | **Мероприятие** Организация и проведение книжных выставок, конкурсов на семейную тематику:1. «По книжным морям, по памятным местам...» - Неделя детской книги и культуры чтения;2. Организация книжных выставок, обзоров книг и журналов по темам: «Семья вместе, то и душа на месте»;3. «Театр на ладошке» - показ камерных спектаклей для детей-сирот, больных детей и детей-инвалидов.4. «Театр на подушках» - спектакли для самых маленьких зрителей. | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка с указанием количества проведенных выставок – 53;детские спектакли-2 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |
| 3.7.13. | **Контрольная точка:**Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов  | 01.04.2019 | ежеквартально02.07.2019;01.10.2019;20.12.2019 | Ермохина Ю.Н. -начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(проектный офис) |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта **«**Финансовая поддержка семей при рождении детей»,

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области О.М.Касимова