Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_

МОСКВА

# О системе управления государственными программами Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации (далее – Положение).

2. Установить, что:

реализация государственных программ Российской Федерации начиная с 2022 года осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением;

до 2024 года комплексные государственные программы Российской Федерации разрабатываются и реализуются в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением;

начиная с 2024 года в комплексных программах Российской Федерации подлежит отражению и согласованию с ответственными исполнителями и главными распорядителями бюджетных средств аналитическая информация государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности, соответствующая сферам реализации комплексных программах Российской Федерации.

3. Федеральным органам исполнительной власти:

в течение 2021 года обеспечить разработку государственных программ Российской Федерации в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением;

в 2022 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, и Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242.

4. Министерству экономического развития Российской Федерации:

обеспечить представление в 2022 году сводного годового доклада   
о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 903 «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

разработать и представить в Правительство Российской Федерации   
до 1 ноября 2022 г. проект нормативного правового акта об утверждении правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации   
и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации.

5. Федеральным органам исполнительной власти в трехмесячный срок:

внести в Правительство Российской Федерации проекты актов, направленные на приведение актов Правительства Российской Федерации   
в соответствие с настоящим постановлением;

обеспечить приведение ведомственных актов в соответствие   
с настоящим постановлением.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:

постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»,   
за исключением положений о годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации, которые признаются утратившими силу с 1 января 2023 г.;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации»,   
за исключением положений о годовых отчетах о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации и об оценке   
ее эффективности, которые признаются утратившими силу с 1 января   
2023 г.;

постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении   
и реализации ведомственных целевых программ».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства  Российской Федерации | М. Мишустин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  постановлением Правительства Российской Федерации  от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_ |

**П О Л О Ж Е Н И Е  
о системе управления государственными программами   
Российской Федерации**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации.

Настоящее Положение не распространяется на государственную программу вооружения (федеральную программу разработки, создания   
и производства вооружения и военной техники на десятилетний период), предусмотренную Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

2. Государственная программа Российской Федерации представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов   
и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

3. В целях настоящего Положения выделяются следующие типы государственных программ Российской Федерации:

государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее – государственная программа);

государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ, указанных в абзаце втором настоящего пункта (далее – комплексная программа).

В рамках данного Положения порядок и требования, применяемые   
к государственным программам, распространяются на комплексные программы до 1 января 2024 года.

4. В государственные программы в соответствии со сферами   
их реализации подлежат включению направления деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, за исключением направлений деятельности, указанных в перечне, приведенном в приложении   
к настоящему Положению (далее – непрограммные направления деятельности).

В комплексных программах подлежат аналитическому отражению соответствующие отраслям (сферам) их реализации направления деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, включенные в состав государственных программ и непрограммных направлений деятельности.

5. Разработка и реализация государственных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, установленных документами стратегического планирования;

б) включение в государственную программу всех инструментов   
и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, оценки расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики   
в соответствующих сферах и влияющих на достижение запланированных   
в государственных программах результатов;

г) координации государственных программ с государственными программами субъектов Российской Федерации и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и результатов государственных программ;

д) выделения в структуре государственной программы (комплексной программы):

проектов, включающих мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов   
и (или) к значительному улучшению результатов, достигаемых в рамках процессных мероприятий, и (или) к уточнению механизмов реализации процессных мероприятий;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо   
на периодической основе, как правило, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации;

е) закрепление ответственного должностного лица за реализацию каждого структурного элемента государственной программы;

ж) обеспечение возможности идентификации в составе государственной программы мероприятий (результатов), соответствующих сферам реализации комплексных программ.

6. Разработка и реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляются федеральным органом исполнительной власти либо иным главным распорядителем средств федерального бюджета, определенным Правительством Российской Федерации в качестве ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы) (далее – ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы).

Соисполнителями государственной программы (комплексной программы) являются федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, представители которых определены руководителями федеральных проектов, ведомственных проектов, а также федеральные органы исполнительной власти   
и организации, являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, – ответственные за разработку   
и реализацию комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программой).

Участниками государственной программы (комплексной программы) являются федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, участвующие в реализации федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий.

7. Разработка и согласование проекта государственной программы (комплексной программы), а также мониторинг и оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляются в электронном виде с использованием аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (www.programs.gov.ru) (далее – портал государственных программ).

При разработке и реализации государственной программы (комплексной программы) формирование, обмен и согласование (утверждение) документов (за исключением документов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера) осуществляются с использованием портала государственных программ в форме электронных документов   
с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного должностного лица).

До ввода в эксплуатацию соответствующих модулей портала государственных программ разработка и согласование проекта государственной программы (комплексной программы) осуществляются   
на бумажном носителе.

Обмен документами, содержащими сведения, отнесенные   
к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера осуществляется на бумажном и электронном носителе в установленном порядке.

8. Порядок создания, развития и эксплуатации портала государственных программ устанавливает Правительство Российской Федерации.

Сведения об объемах финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов за счет средств федерального бюджета формируются на портале государственных программ автоматически на основании сведений государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

Сведения о федеральных проектах, реализующихся в составе государственных программ (комплексных программ), а также данные мониторинга и анализа реализации федеральных проектов формируются   
на портале государственных программ автоматически на основании сведений системы «Электронный бюджет» и государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

На портале государственных программ обеспечивается идентификация структурных элементов государственных программ   
и (или) их результатов (мероприятий), относящихся к сферам реализации комплексных программ.

Руководители федеральных органов исполнительной власти, иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов - ответственные исполнители, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) несут персональную ответственность за достоверность информации, размещаемой (формируемой) ими на портале государственных программ.

9. Общественное обсуждение проекта утверждаемой актом Правительства Российской Федерации части государственной программы, осуществляется в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   
от 25 августа 2012 г. № 851.

Проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы (комплексной программы), а также предложения о внесении изменений в него одновременно с внесением   
на рассмотрение в Правительство Российской Федерации представляются   
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для рассмотрения в соответствии с Федеральным законом   
«О парламентском контроле».

Государственная программа (комплексная программа), утвержденная Правительством Российской Федерации, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя в сети «Интернет» и на портале государственных программ в течение 2 недель со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении.

II. Требования к структуре и целеполаганию государственных программ (комплексных программ)

10. Государственная программа (комплексная программа), включает   
в себя следующие документы, разрабатываемые и утверждаемые   
в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

а) приоритеты и цели государственной политики, а также общие требования к политике субъектов Российской Федерации   
в соответствующей сфере (далее – стратегические приоритеты) государственной программы (комплексной программы);

б) паспорт государственной программы (комплексной программы)   
и приложения к нему;

в) паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы) и приложения к ним;

г) планы по реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

д) правила предоставления межбюджетных трансфертов   
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации   
в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

е) правила предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

ж) решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

з) перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включаемых (подлежащих включению) в федеральную адресную инвестиционную программу, реализуемых в рамках государственной программы;

и) решения Правительства Российской Федерации о заключении   
от имени Российской Федерации государственных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках государственной программы (комплексной программы).

11. На портале государственных программ ведется реестр документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), указанных в пункте 10 настоящего Положения.

12. Государственная программа (комплексная программа) в качестве структурных элементов содержит федеральные проекты и (или) отдельные мероприятия федеральных проектов (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) (далее – федеральные проекты), ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть государственной программы (комплексной программы), а также комплексы процессных мероприятий.

В составе государственной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций   
в текущем финансовом году (далее – отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), обусловленные решениями Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации.

Формирование и реализация федеральных и ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются   
в соответствии с Положением об организации проектной деятельности   
в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее – положение о проектной деятельности).

13. В рамках проектной части государственной программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов)   
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, субсидий юридическим лицам;

выработку предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

создание и развитие информационных систем;

осуществление стимулирующих налоговых расходов;

предоставление целевых субсидий государственным учреждениям.

В рамках федеральных проектов осуществляется реализация направлений деятельности, указанных в абзаце втором настоящего пункта (в части объектов капитального строительства стоимостью 3 миллиарда рублей и более).

В рамках процессных мероприятий государственной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;

предоставление субвенций из федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам государственных внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации);

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

обслуживание государственного долга;

исполнение международных обязательств (за исключением случаев, когда международными договорами Российской Федерации установлен ограниченный период действия соответствующих обязательств).

Формирование и реализация процессных мероприятий осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации (далее – методические рекомендации о реализации процессных мероприятий), и размещаемыми на портале государственных программ.

14. Федеральные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия, направленные   
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, группируются   
по направлениям реализации (подпрограммам) государственной программы (комплексной программы).

15. Государственные программы (комплексные программы) разрабатываются для достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, а также приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования,   
а также исходя из положений федеральных законов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

16. Цели государственной программы (комплексной программы),   
ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности   
и ограниченности во времени.

Цель государственной программы (комплексной программы),   
ее структурного элемента, как правило, формулируется в виде целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента на момент окончания   
его реализации.

Для каждой цели государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента.

Показатели государственных программ (комплексных программ)   
и их структурных элементов, затрагивающие вопросы ведения субъектов Российской Федерации и (или) вопросы местного значения, декомпозируются по субъектам Российской Федерации.

Допускается включение в государственную программу (комплексную программу) комплекса процессных мероприятий, для которых цели, показатели не устанавливаются.

17. В число показателей государственной программы (комплексной программы) включаются показатели факторов единого плана   
по достижению национальных целей развития Российской Федерации, показатели иных приоритетов социально-экономического развития   
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определяемые в документах стратегического планирования.

Показатели государственной программы (комплексной программы) должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации (групп субъектов Российской Федерации);

в) целевые значения показателей рассчитываются по утвержденным федеральными органами исполнительной власти методикам, согласованным с Министерством экономического развития Российской Федерации.

18. Федеральные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий включают результаты, отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для достижения целей соответствующего структурного элемента. Каждый результат является уникальным и измеримым. Плановые значения результатов устанавливаются в составе структурного элемента по годам его реализации.

Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы планируются в разрезе результатов.

III. Требования к содержанию государственных программ (комплексных программ)

19. Стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы), включают в себя:

оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации;

описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Российской Федерации;

20. Паспорт государственной программы (комплексной программы), содержит:

а) цели и показатели по годам реализации государственной программы (комплексной программы);

б) структуру государственной программы (комплексной программы) с перечнем структурных элементов государственной программы (комплексной программы) с указанием ключевых задач и их результатов, сроков реализации и связи структурных элементов с показателями государственной программы (комплексной программы);

в) параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) за весь период ее реализации за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также оценку бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников;

г) параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по годам реализации государственной программы в разрезе   
ее структурных элементов.

д) приложения к паспорту государственной программы (комплексной программы), содержащие:

показатели государственной программы (комплексной программы)   
в разрезе субъектов Российской Федерации;

перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включаемых (подлежащих включению) в федеральную адресную инвестиционную программу.

21. Стратегические приоритеты, паспорт государственной программы (комплексной программы), приложения к нему, а также правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы (в случае если государственной программой предусмотрено предоставление таких субсидий), утверждаются актом Правительства Российской Федерации.

22. Требования к описанию стратегических приоритетов государственной программы (комплексной программы), формы паспорта государственной программы (комплексной программы), приложений   
к паспорту государственной программы (комплексной программы)   
и требования к их заполнению, а также состав дополнительных   
и обосновывающих материалов устанавливаются в методических рекомендациях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации (комплексных программ) (далее – методические рекомендации), разрабатываемых Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, и размещаемых на портале государственных программ.

23. Паспорта федеральных проектов и ведомственных проектов, планы их реализации формируются в соответствии с положением   
о проектной деятельности.

Комплексы процессных мероприятий и планы их реализации формируются в соответствии с методическими рекомендациями   
о разработке и реализации процессных мероприятий.

24. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях   
к государственной программе (комплексной программе) и не размещаются на портале государственных программ.

По государственным программам, сведения о которых отнесены   
к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, дополнительные и обосновывающие материалы предоставляются   
на бумажном и электронном носителе в установленном порядке.

IV. Этапы разработки государственной программы   
(комплексной программы)

25. Разработка государственных программ (комплексных программ) осуществляется на основании перечня государственных программ Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации (далее – перечень государственных программ).

Проект перечня государственных программ формируется Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации исходя   
из приоритетов и целей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации и на основании положений федеральных законов, а также во исполнение решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений в перечень государственных программ в части дополнения новыми государственными программами (комплексными программами) производится по решению Правительства Российской Федерации до 15 июня текущего года по результатам рассмотрения Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложений, представляемых Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе с учетом сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, по согласованию   
с Министерством финансов Российской Федерации, а также во исполнение решений Президента Российской Федерации.

Внесение изменений в перечень государственных программ,   
за исключением изменений, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, производится по решению Правительства Российской Федерации   
до 15 июня текущего года на основании предложений ответственных исполнителей государственных программ (комплексных программ), согласованных с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов, предусматривающих реализацию государственных программ.

26. Перечень государственных программ содержит наименование каждой государственной программы (комплексной программы), период   
ее реализации, куратора и ответственного исполнителя государственной программы.

27. Разработка государственной программы (комплексной программы), подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные Правительством Российской Федерации для формирования предложений по внесению изменений   
в государственные программы (комплексные программы) в рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете   
на очередной финансовый год и плановый период.

28. Ответственный исполнитель государственной программы совместно с соисполнителями, ответственными исполнителями комплексных программы (для государственных программ), заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществляет подготовку предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре государственной программы (комплексной программы) и направляет их на рассмотрение и одобрение управляющим советом государственной программы (комплексной программы) (далее – управляющий совет).

Одобренные управляющим советом предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям, и структуре государственной программы (комплексной программы) являются основанием для формирования проекта паспорта государственной программы (комплексной программы).

29. Проект паспорта государственной программы (комплексной программы) направляется ответственным исполнителем на согласование соисполнителям и в Федеральную службу государственной статистики.

30. Соисполнители государственной программы (комплексной программы), рассматривают и согласовывают проект паспорта государственной программы (комплексной программы) в течение 10 дней.

Федеральная служба государственной статистики совместно   
с федеральными органами исполнительной власти – субъектами официального статистического учета в 5-дневный срок рассматривает показатели государственной программы (комплексной программы), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ, и значения этих показателей за отчетный период и представляет соответствующее заключение ответственному исполнителю в электронном виде с использованием портала государственных программ и на бумажном носителе (в отношении государственных программ, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, - в установленном порядке).

31. Согласованный соисполнителями проект паспорта государственной программы (комплексной программы) вместе   
с методиками расчета целевых показателей государственной программы (комплексной программы) и заключением Федеральной службы государственной статистики направляется ответственным исполнителем одновременно на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации   
в электронном виде с использованием портала государственных программ. В случае если проект паспорта государственной программы (комплексной программы) не согласован соисполнителями, к нему прилагаются протоколы согласительных совещаний в электронном виде на портале государственных программ.

Проекты паспортов государственных программ, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, и материалы к ним предоставляются на рассмотрение   
на бумажном и электронном носителе в установленном порядке.

32. Проект паспорта государственной программы (комплексной программы), согласованный с соисполнителями, ответственными исполнителями комплексных программ (для государственных программ), Министерством экономического развития Российской Федерации   
и Министерством финансов Российской Федерации, с приложением при необходимости протоколов согласительных совещаний и таблиц разногласий направляется ответственным исполнителем на рассмотрение управляющего совета.

33. Одобренный управляющим советом проект паспорта государственной программы (комплексной программы) и стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы), вносятся ответственным исполнителем или куратором государственной программы (комплексной программы) на утверждение в Правительство Российской Федерации.

34. Реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с планами реализации структурных элементов.

Планы реализации федеральных и ведомственных проектов формируются в соответствии с положением о проектной деятельности   
и утверждаются управляющим советом.

Планы реализации комплекса процессных мероприятий формируются в соответствии с методическими рекомендациями о реализации процессных мероприятий и утверждаются участниками государственной программы (комплексной программы), ответственными за их разработку и реализацию.

Планы реализации федеральных проектов, ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий соответствующей государственной программы (комплексной программы), объединяются посредством портала государственных программ в единый аналитический план реализации государственной программы (комплексной программы).

V. Внесение изменений в государственную программу

(комплексную программу)

35. Внесение изменений в государственную программу (комплексную программу) осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, решению управляющего совета, во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, в том числе по результатам мониторинга реализации государственных программ (комплексных программ),   
в порядке, предусмотренном для утверждения проектов государственных программ (комплексных программ).

36. Внесение изменений в паспорт государственной программы, осуществляется по инициативе управляющего совета либо во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, в том числе   
по результатам мониторинга реализации государственных программ,   
в порядке, предусмотренном для утверждения проектов паспортов государственных программ.

37. В случае если государственной программой (комплексной программой) предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, разработка проекта акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений   
в государственную программу предусматривающего только дополнение государственной программы (комплексной программы) приложением, содержащим правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, или внесение изменений   
в указанное приложение, осуществляется ответственным исполнителем   
с участием соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с соблюдением Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября   
2014 г. № 999.

Предметом согласования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при рассмотрении проекта акта Правительства Российской Федерации, указанного в абзаце первом настоящего пункта, являются только правила предоставления субсидий   
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации   
или изменения, которые вносятся в них. Замечания к иным положениям государственной программы (комплексной программы) в этом случае   
не представляются.

38. В случае внесения изменений в государственную программу (комплексную программу), предусматривающих изменение перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и (или) объектов недвижимого имущества, включенных (подлежащих включению) в федеральную адресную инвестиционную программу, ответственным исполнителем осуществляется подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу)   
по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

Предметом согласования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при рассмотрении проекта акта Правительства Российской Федерации, указанного в абзаце первом настоящего пункта, являются только изменения, которые вносятся   
в перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и (или) объектов недвижимого имущества, включенных (подлежащих включению) в федеральную адресную инвестиционную программу. Замечания к иным положениям государственной программы (комплексной программы) в этом случае   
не представляются.

39. Подготовка изменений государственной программы (комплексной программы) осуществляется:

при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период - одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств федерального бюджета предложений   
по распределению по кодам классификации расходов бюджетов предельных базовых бюджетных ассигнований и предложений по дополнительным бюджетным ассигнованиям федерального бюджета на реализацию государственных программ (комплексных программ);

при формировании проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период - одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств федерального бюджета предложений по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год   
на реализацию государственных программ (комплексных программ).

Предложения по внесению изменений в государственные программы (комплексные программы) учитываются при подготовке законопроекта   
о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете   
на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Система управления государственной программой   
(комплексной программой)

40. В целях обеспечения управления реализацией государственной программой (комплексной программой) Правительством Российской Федерации определяется куратор государственной программы (комплексной программы) (далее – куратор).

Кураторы назначаются из числа заместителей Председателя Правительства Российской Федерации.

Куратор формирует управляющий совет.

В состав управляющего совета включаются:

а) заместители Председателя Правительства Российской Федерации,   
к сфере ответственности которых по распределению обязанностей относятся структурные элементы государственной программы (комплексной программы);

б) заместители Председателя Правительства Российской Федерации, курирующие сферы реализации комплексных программ;

в) руководитель федерального органа исполнительной власти (иной организации) – ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы);

г) руководители федеральных органов исполнительной власти (иных организаций) – соисполнителей государственной программы (комплексной программы);

д) представители Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации в статусе   
не ниже заместителя Министра;

е) представители иных федеральных органов исполнительной власти и организаций (по решению куратора).

41. По решению куратора функции и полномочия управляющего совета могут быть возложены на проектный комитет по национальному проекту, возглавляемый этим куратором и соответствующий требованиям   
к составу управляющего совета, установленным пунктом 40 настоящего Положения.

42. В отношении являющихся структурными элементами государственной программы (комплексной программы) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, предусмотренные положением о проектной деятельности полномочия и функции президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум Совета), а также проектных комитетов осуществляет управляющий совет.

43. Управляющий совет:

а) координирует разработку и реализацию государственной программы (комплексной программы);

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы (комплексной программы);

в) утверждает паспорта федеральных проектов (не входящих в состав национальных проектов), запросы на изменения паспортов федеральных проектов, осуществляет в отношении федеральных проектов иные полномочия, отнесенные положением о проектной деятельности   
к компетенции проектных комитетов;

г) определяет ключевые параметры ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий;

д) осуществляет на постоянной основе мониторинг и контроль реализации государственной программы (комплексной программы), в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации государственной программы (комплексной программы), представляемых Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) принимает решение о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в соответствии с настоящим Положением;

ж) несет ответственность за достижение целей (целевых показателей) государственной программы (комплексной программы);

з) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

44. Управляющий совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению куратора.

45. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы):

а) организует разработку и обеспечивает реализацию государственной программы (комплексной программы), ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в управляющий совет и Правительство Российской Федерации;

б) координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта государственной программы (комплексной программы);

в) предоставляет по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы);

г) координирует деятельность соисполнителей и участников, в том числе по заполнению форм и представления данных для проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы);

д) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую   
для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

е) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и управляющий совет;

ж) ответственный исполнитель комплексной программы – запрашивает у ответственных исполнителей государственных программ, мероприятия и результаты которых подлежат аналитическому отражению   
в комплексной программе, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности комплексной программы и подготовки годового отчета;

з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями управляющего совета.

46. Соисполнители государственной программы (комплексной программы):

а) обеспечивают согласование проекта государственной программы (комплексной программы) с участниками государственной программы (комплексной программы) в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают реализацию включенных в государственную программу (комплексную программу) федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы)   
и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Российской Федерации   
и Министерства финансов Российской Федерации;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями управляющего совета.

47. Участники государственной программы (комплексной программы):

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы), оценки   
ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями управляющего совета.

48. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) представляют   
по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).

49. Разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками государственной программы (комплексной программы)по параметрам государственной программы урегулируются управляющим советом.

Разногласия между членами управляющего совета – заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, к сфере ответственности которых по распределению обязанностей относятся структурные элементы государственной программы (комплексной программы), урегулируются Председателем Правительства Российской Федерации.

VII. Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ)

50. Параметры финансового обеспечения государственных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации и иных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

51.  Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) в части расходных обязательств Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) утверждается федеральным законом о федеральном бюджете, федеральными законами   
о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

52. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии   
с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации государственных программ (комплексных программ) за предыдущий год.

53. Показатели финансового обеспечения реализации государственных программ за счет средств федерального бюджета   
и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за пределами планового периода определяются исходя   
из предельного объема расходов на реализацию государственных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Российской Федерации   
на долгосрочный период.

54. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции   
и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых   
в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в отношении формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

VIII. Формирование отчетности и мониторинг реализации государственных программ (комплексных программ)

55. Мониторинг реализации государственных программ (комплексных программ) (далее – мониторинг) представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации государственных программ (комплексных программ).

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

56. В ходе мониторинга формируются ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты.

Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем на основе отчетов о ходе реализации федеральных проектов   
и ведомственных проектов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), а также информации о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

57. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) ежемесячно (за исключением последнего месяца отчетного квартала) и ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года), до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий   
за соответствующий период, формирует на портале государственных программ отчет по результатам мониторинга в соответствии   
с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ (комплексных программ), разрабатываемыми Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию   
с Министерством финансов Российской Федерации.

По государственным программам, сведения о которых отнесены   
к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, данные мониторинга предоставляются на бумажном и электронном носителе в установленном порядке.

Годовой отчет формируется ответственным исполнителем   
и представляется в срок до 1 марта (уточненный годовой отчет – до 25 апреля) года, следующего за отчетным, в управляющий совет, Министерство экономического развития Российской Федерации   
и Министерство финансов Российской Федерации.

58. Годовой отчет содержит:

а) информацию о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы)   
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных   
(с указанием причин) в установленные сроки;

в) информацию о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и результатов федеральных и ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;

г) информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети «Интернет».

59. Министерство экономического развития Российской Федерации   
и Министерство финансов Российской Федерации в 15-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета, представляемого в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют свои заключения в управляющий совет.

60. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется   
без их обязательного рассмотрения на заседаниях управляющего совета. Ежеквартальные и ежегодные отчеты подлежат рассмотрению   
на заседаниях управляющих советов.

61. В целях формирования отчетов используется информация, содержащаяся (формируемая) на портале государственных программ,   
в информационной системе проектной деятельности, в иных информационных системах.

Подтверждение достоверности информации, представленной   
в отчетах, осуществляется на основании данных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции   
по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

Информация о кассовых расходах федерального бюджета   
на реализацию государственных программ (комплексных программ),   
в том числе в разрезе структурных элементов, представляется Министерством финансов Российской Федерации до 20 апреля (предварительная информация – до 20 февраля) года, следующего   
за отчетным, в Министерство экономического развития Российской Федерации, а в части сведений, составляющих государственную тайну, - также ответственным исполнителям.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, в срок до 20 апреля (предварительная информация – до 1 марта) года, следующего за отчетным годом, представляет   
в Министерство экономического развития Российской Федерации   
и ответственным исполнителям информацию о кассовых расходах бюджета соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на реализацию государственных программ (комплексных программ).

62. Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до 1-го числа 2-го месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала), направляет в Правительство Российской Федерации ежеквартальный доклад о ходе реализации государственных программ (комплексных программ).

63. Подготовка Министерством экономического развития Российской Федерации сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) осуществляется в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации.

64. По предложению Министерства экономического развития Российской Федерации и (или) решению управляющего совета отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) может быть рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения отчета Правительство Российской Федерации может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований   
на реализацию государственной программы (комплексной программы)   
или о досрочном прекращении реализации структурных элементов   
или государственной программы (комплексной программы) в целом начиная с очередного финансового года, а также о наложении (представлении Президенту Российской Федерации предложений   
о наложении) на руководителей федеральных органов исполнительной власти, иных главных распорядителей средств федерального бюджета   
и бюджетов государственных внебюджетных фондов - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) дисциплинарного взыскания в связи   
с недостижением запланированных результатов реализации государственной программы (комплексной программы).

В случае досрочного прекращения реализации государственной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель представляет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации государственной программы (комплексной программы).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Положению о системе управления государственными программами Российской Федерации |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**направлений деятельности федеральных государственных органов   
и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, не подлежащих включению в государственные программы Российской Федерации**

1. Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации [<\*>](#Par43).

2. Обеспечение содержания Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации   
по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений (за исключением государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сферах, соответствующих сферам реализации государственных программ) [<\*>](#Par43).

3. Обеспечение содержания следующих федеральных государственных органов [<\*>](#Par43):

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;

Конституционный Суд Российской Федерации;

Верховный Суд Российской Федерации;

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации;

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;

Счетная палата Российской Федерации;

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

Генеральная прокуратура Российской Федерации;

Следственный комитет Российской Федерации;

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

4. Обеспечение функционирования Федеральной службы охраны Российской Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации.

5. Обеспечение деятельности центрального аппарата (территориальных органов) федеральных органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями нескольких государственных программ [<\*>](#Par43).

6. Обеспечение подготовки к проведению выборов и референдумов.

7. Государственная поддержка политических партий, принимавших участие в выборах, в целях компенсации затрат по их участию.

8. Обеспечение визитов за рубеж делегаций, включающих лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

9. Реализация мероприятий, связанных с предоставлением грантов   
и премий, соответствующих сферам реализации нескольких государственных программ, – до их распределения по соответствующим государственным программам.

10. Реализация мероприятий, связанных с предоставлением субсидий, грантов и премий по направлениям, не связанным со сферой реализации государственных программ (развитие институтов гражданского общества, правозащитная и благотворительная деятельность).

11. Предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых   
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

12. Управление зарезервированными за Министерством финансов Российской Федерации бюджетными ассигнованиями, за исключением бюджетных ассигнований, целевое назначение которых соответствует сферам реализации государственных программ.

13. Направления деятельности федеральных государственных органов (главных распорядителей средств федерального бюджета   
и бюджетов государственных внебюджетных фондов), относящиеся   
к сферам реализации государственных программ, подлежащих утверждению в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, – до утверждения таких государственных программ.

14. Реализация мероприятий, связанных с обеспечением международных обязательств по направлениям, не связанным со сферой реализации государственных программ.

15. Реализация мероприятий, связанных с развитием пенсионной системы Российской Федерации.

16. Реализация федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

<\*> За исключением мероприятий по жилищному обеспечению, а также по оказанию мер социальной поддержки сотрудникам соответствующих органов, подлежащих включению в состав соответствующих государственных программ.