ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. N 786

О СИСТЕМЕ

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#P42) о системе управления государственными программами Российской Федерации.

2. Установить, что реализация государственных программ Российской Федерации начиная с 2022 года осуществляется в соответствии с [Положением](#P42), утвержденным настоящим постановлением.

3. Федеральным органам исполнительной власти и иным главным распорядителям средств федерального бюджета, являющимся ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации:

в течение 2021 года обеспечить разработку государственных программ Российской Федерации в соответствии с [Положением](#P42), утвержденным настоящим постановлением;

в 2022 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации", и [Правилами](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E3051FB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации".

4. Министерству экономического развития Российской Федерации:

в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской Федерации и утвердить [методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E70B1CB7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации;

обеспечить представление в 2022 году сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30AE3031CB6E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 903 "Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

разработать и представить в Правительство Российской Федерации до 1 ноября 2022 г. проект нормативного правового акта об утверждении правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации;

осуществить в 2021 году в тестовом режиме загрузку и мониторинг показателей и мероприятий государственных программ Российской Федерации в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".

5. Федеральным органам исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной власти, указанных в [пункте 3](#P13) настоящего постановления, в 3-месячный срок с даты вступления в силу настоящего постановления:

внести в Правительство Российской Федерации проекты актов, направленных на приведение актов Правительства Российской Федерации в соответствие с настоящим постановлением;

обеспечить приведение ведомственных актов в соответствие с настоящим постановлением.

6. Установить, что в случае указания в государственных контрактах (договорах, контрактах, соглашениях), заключенных в целях реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, утвержденных до 1 апреля 2021 г., кодов классификации расходов бюджетов и (или) ссылок на эти государственные программы Российской Федерации внесение изменений в указанные государственные контракты (договоры, контракты, соглашения) в целях изменения таких кодов и (или) ссылок не требуется.

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации учитывать нормы [Положения](#P42), утвержденного настоящим постановлением, при установлении порядка разработки и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации.

8. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно [приложению N 1](#P389) с 1 января 2022 г. и по перечню согласно [приложению N 2](#P437) с 1 января 2023 г.

9. Утвердить прилагаемые [изменения](#P466), которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 мая 2021 г. N 786

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации.

Настоящее Положение не распространяется на государственную программу вооружения, предусмотренную Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE30115B4E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) "О государственном оборонном заказе".

2. Государственная программа Российской Федерации представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных [Указом](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40FE40A1EB7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - национальные цели).

3. В настоящем Положении выделяются следующие типы государственных программ Российской Федерации:

государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее - государственная программа);

государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ (далее - комплексная программа).

Решение о реализации государственной программы в качестве комплексной программы принимается Правительством Российской Федерации в порядке, предусмотренном [пунктом 29](#P197) настоящего Положения.

4. В состав государственных программ (комплексных программ) в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, за исключением направлений деятельности по перечню согласно [приложению](#P342).

В комплексных программах дополнительно подлежат аналитическому отражению соответствующие сферам (отраслям) их реализации направления деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, включенные в состав государственных программ, [перечень](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30AE70714B3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) которых утверждается Правительством Российской Федерации.

5. Разработка и реализация государственных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ) на достижение соответствующих показателей национальных целей;

б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации, установленных документами стратегического планирования;

в) включение в состав государственной программы (комплексной программы) всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, оценки расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в государственных программах (комплексных программах) мероприятий (результатов);

д) координация государственных программ (комплексных программ) с государственными программами субъектов Российской Федерации и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ);

е) учет показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и показателей национальных целей;

ж) выделение в структуре государственной программы (комплексной программы):

проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4DCC2BF4C79C95463E13DB4123E43AF437B1a1u1J) Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - положение о проектной деятельности);

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

и) обеспечение возможности маркировки в составе государственной программы мероприятий (результатов), соответствующих сферам реализации комплексных программ;

к) однократность ввода данных при формировании государственных программ (комплексных программ) и их мониторинге.

6. Разработка и реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляются федеральным органом исполнительной власти либо иным главным распорядителем средств федерального бюджета, определенным Правительством Российской Федерации в качестве ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы) (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы).

Соисполнителями государственной программы (комплексной программы) являются федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, представители которых определены руководителями федеральных проектов, ведомственных проектов, а также федеральные органы исполнительной власти и организации, являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ответственные за разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы).

Участниками государственной программы (комплексной программы) являются федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, участвующие в реализации федеральных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий.

7. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов государственных программ (комплексных программ), а также комплексов процессных мероприятий, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации государственных программ (комплексных программ) (за исключением федеральных проектов и ведомственных проектов), осуществляются в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее соответственно - подсистема управления государственными программами, система "Электронный бюджет") по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы (комплексной программы).

Формирование функциональных требований к подсистеме управления государственными программами осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации и по согласованию с Аппаратом Правительства Российской Федерации.

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей подсистемы управления государственными программами формирование, согласование (одобрение), изменение, утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы (комплексной программы). Обмен документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, осуществляется на бумажном и электронном носителях в установленном порядке.

Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ (комплексных программ) обеспечивается маркировка в системе "Электронный бюджет" всех структурных элементов государственных программ (комплексных программ) и их мероприятий (результатов), относящихся:

к сферам реализации комплексных программ (для государственных программ);

к реализации национальных проектов;

к числу обеспечивающих вклад в достижение национальных целей;

к иным направлениям деятельности, в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации.

Руководители федеральных органов исполнительной власти, иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственных программ (комплексных программ) несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в подсистеме управления государственными программами.

8. В государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - система "Управление") осуществляется сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации и оценка эффективности реализации государственных программ и их структурных элементов по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содержащими информацию и данные о реализации государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов (за исключением государственных программ (комплексных программ), сведения о которых составляют государственную тайну и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера).

В аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (далее - портал государственных программ), осуществляется размещение общедоступной информации о плановых и фактических параметрах государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, состав которой определяется Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, а также формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации (за исключением государственных программ (комплексных программ), сведения о которых составляют государственную тайну и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера).

[Порядок](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE20419B1E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) создания, развития и эксплуатации портала государственных программ устанавливает Правительство Российской Федерации.

Данные, необходимые для осуществления функций, указанных в [абзаце втором](#P83) настоящего пункта, формируются на портале государственных программ автоматически на основании сведений, содержащихся в системе "Электронный бюджет" и системе "Управление".

9. Общественное обсуждение утверждаемой нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации части государственной программы (комплексной программы), предусмотренной [пунктом 24](#P175) настоящего Положения, осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E2051FB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения".

Проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы (комплексной программы), предусмотренный [пунктом 24](#P175) настоящего Положения, а также предложения о внесении изменений в него одновременно с внесением на рассмотрение в Правительство Российской Федерации представляются в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для рассмотрения в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE2061AB2E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) "О парламентском контроле".

Государственная программа (комплексная программа), утвержденная Правительством Российской Федерации, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на портале государственных программ в течение 2 недель со дня официального опубликования нормативного правового акта об утверждении этой государственной программы (комплексной программы).

II. Требования к структуре и целеполаганию государственных

программ (комплексных программ)

10. Государственная программа (комплексная программа) является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

а) приоритеты и цели государственной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями, а также общие требования к политике субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере государственной программы (комплексной программы) (далее - стратегические приоритеты);

б) паспорт государственной программы (комплексной программы);

в) паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы) и приложения к ним;

г) планы по реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы), формируемой в соответствии с [методическими рекомендациями](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E70B1CB7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации (далее - методические рекомендации) (за исключением планов реализации федеральных проектов и ведомственных проектов, подготовка которых осуществляется в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности);

д) правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

е) правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

ж) перечень объектов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (при необходимости);

з) перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости;

и) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы (комплексной программы);

к) решения Правительства Российской Федерации о заключении от имени Российской Федерации государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках государственной программы (комплексной программы);

л) аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных государственных программ, относящихся к сфере реализации этой государственной программы (комплексной программы). В обязательном порядке формируется для комплексных программ, для государственных программ - при необходимости.

11. В подсистеме управления государственными программами ведется реестр документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), указанных в [пункте 10](#P93) настоящего Положения.

Ведение реестра документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), указанных в [пункте 10](#P93) настоящего Положения, его актуальность и полнота обеспечиваются ответственным исполнителем государственной программы.

Для государственных программ (комплексных программ), сведения о которых составляют государственную тайну или отнесены к сведениям конфиденциального характера, ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками составляется реестр документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), на бумажном и электронном носителях в порядке, установленном методическими рекомендациями.

Методические рекомендации размещаются Министерством экономического развития Российской Федерации на портале государственных программ.

12. Государственная программа (комплексная программа) в качестве структурных элементов содержит федеральные проекты и (или) мероприятия (результаты) федеральных проектов (в отдельных случаях), ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть государственной программы (комплексной программы), а также комплексы процессных мероприятий.

В рамках государственной программы (комплексной программы) могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации.

13. В рамках проектной части государственной программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусмотренных [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4DCE28F4C79C95463E13DB4123E43AF437B1a1u1J) о проектной деятельности.

14. В рамках процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;

б) предоставление субвенций из федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам государственных внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации);

в) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

г) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

д) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

е) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

ж) обслуживание государственного долга;

з) исполнение международных обязательств (за исключением случаев, когда международными договорами Российской Федерации установлен ограниченный период действия соответствующих обязательств);

и) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

к) иные направления деятельности по решению Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

15. Федеральные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, группируются по направлениям (подпрограммам) государственной программы (комплексной программы).

Подготовка и принятие решений об осуществлении капитальных вложений в объекты, указанные в [подпункте "г" пункта 24](#P179) настоящего Положения, осуществляются в соответствии с правилами предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE2051CB2E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Российской Федерации.

Формирование и реализация федеральных и ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности.

Формирование и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями.

Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей государственных программ (комплексных программ), имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Требования к мероприятиям (результатам) федеральных проектов и ведомственных проектов определяются в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности.

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

Позиция паспорта структурного элемента государственной программы (комплексной программы), касающаяся мероприятия (результата), в том числе содержит наименование, срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации государственной программы и плановые значения по годам реализации до завершения их реализации.

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Под объектом в настоящем Положении понимается конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) государственной программы (комплексной программы) и ее структурного элемента.

Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) и (или) созданию объекта.

16. Государственные программы (комплексные программы) разрабатываются для достижения национальных целей, реализации приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования, а также исполнения положений федеральных законов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Министерство экономического развития Российской Федерации вправе проводить оценку влияния мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ) на достижение показателей национальных целей и достаточности мероприятий (результатов) для достижения указанных показателей в соответствии с методическими рекомендациями.

17. Цели государственной программы (комплексной программы), задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цель государственной программы (комплексной программы), задача ее структурного элемента, как правило, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект (эффект в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации) от реализации государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента на момент окончания реализации этой государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента.

Для каждой цели государственной программы (комплексной программы) формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты (эффекты в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации) от реализации государственной программы (комплексной программы). Показатели государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, затрагивающие предметы ведения субъектов Российской Федерации и (или) вопросы местного значения, декомпозируются по субъектам Российской Федерации.

Допускается включение в государственную программу (комплексную программу) комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

18. В число показателей государственных программ (комплексных программ) включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;

показатели приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Российской Федерации (при необходимости).

Показатели государственной программы (комплексной программы) должны удовлетворять одному из следующих условий:

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения (в том числе в разрезе субъектов (групп субъектов) Российской Федерации);

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных программ (комплексных программ), согласованным с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Показатели федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, должны соответствовать требованиям, установленным [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности.

Показатели государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов (эффектов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации) от реализации государственных программ (комплексных программ) и отвечать иным требованиям, определенным методическими рекомендациями.

19. Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий с помесячной детализацией на текущий финансовый год (в случаях, определенных методическими рекомендациями).

20. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы) планируются в разрезе мероприятий (результатов).

21. При разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации рекомендуется учитывать показатели национальных целей и показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, определенные указами Президента Российской Федерации.

III. Требования к содержанию государственных программ

(комплексных программ)

22. Стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы) включают в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации или обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;

б) описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

в) задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Российской Федерации;

г) задачи, определенные в соответствии с национальными целями;

д) задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше среднего уровня по Российской Федерации, а также иные задачи в сферах реализации комплексных программ (для государственных программ).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  С 01.01.2022 [Перечень](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402EB0718B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J), утв. распоряжением Правительства РФ от 11.11.2010 N 1950-р, изложен в новой редакции. Положения раздела IV старой редакции содержатся в разделе VII новой редакции. |  |

Для целей настоящего положения под приоритетными территориями понимаются территории субъектов Российской Федерации, на которых реализуются государственные программы (комплексные программы), включенные в [раздел IV](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402EB0718B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CC2AF4C79C95463E13DB4123E43AF437B1a1u1J) перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. N 1950-р, за исключением государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

23. Паспорт государственной программы (комплексной программы) содержит:

а) основные положения о государственной программе (комплексной программе), с указанием целей, сроков реализации, куратора государственной программы (комплексной программы) (далее - куратор), ответственного исполнителя, перечня направлений (подпрограмм), а также влияния реализации государственной программы (комплексной программы) на достижение национальных целей (показателей национальных целей) (достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации);

б) показатели государственной программы (комплексной программы) по годам реализации этой государственной программы (комплексной программы) (в случаях, определенных методическими рекомендациями, - помесячно для текущего финансового года), сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных целей;

в) показатели государственной программы (комплексной программы) в разрезе субъектов Российской Федерации, относящиеся к вопросам ведения субъектов Российской Федерации;

г) перечень структурных элементов государственной программы (комплексной программы) с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями государственной программы (комплексной программы);

д) параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) за весь период ее реализации, включающие:

средства федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, оценку средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников - в разрезе ее структурных элементов;

общий объем налоговых расходов Российской Федерации, предусмотренных в рамках этой государственной программы (комплексной программы).

Паспорта государственных программ (комплексных программ), изменения, которые вносятся в указанные паспорта (за исключением изменений, которые утверждаются в порядке, установленном [разделом V](#P217) настоящего Положения), рассматриваются и утверждаются на заседании Правительства Российской Федерации одновременно с рассмотрением и одобрением проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

24. Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы (комплексной программы) утверждаются:

а) стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы);

б) правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы (комплексной программы) (в случае если государственной программой (комплексной программой) предусмотрено предоставление таких субсидий);

в) перечень объектов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (при необходимости);

г) перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости (при необходимости);

д) методика, определяющая порядок детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках государственной программы (комплексной программы) (при необходимости);

е) предельные объемы средств федерального бюджета, предусмотренных на исполнение государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках государственной программы (комплексной программы) (при необходимости).

25. Формы представления материалов, указанных в [пункте 23](#P166) и [подпунктах "а"](#P176), ["в"](#P178), ["г"](#P179) и ["е" пункта 24](#P181) настоящего Положения, требования к их заполнению, а также состав и формы дополнительных и обосновывающих материалов устанавливаются в методических рекомендациях.

26. Паспорта федеральных проектов и ведомственных проектов, а также планы мероприятий по их реализации формируются в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности и методическими рекомендациями, подготовленными в соответствии с положением о проектной деятельности.

Комплексы процессных мероприятий и планы их реализации формируются в соответствии с методическими рекомендациями и утверждаются ответственными за их разработку и реализацию ответственными исполнителями, соисполнителями или участниками государственной программы (комплексной программы).

Планы реализации федеральных проектов, рабочие планы по реализации федеральных проектов, планы реализации ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий соответствующей государственной программы (комплексной программы) объединяются в подсистеме управления государственными программами в единый аналитический план реализации государственной программы (комплексной программы) и передаются для мониторинга и анализа в систему "Управление".

27. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к государственной программе (комплексной программе) и представляются на бумажном и электронном носителях в установленном порядке и передаются для мониторинга и анализа в систему "Управление".

По государственным программам (комплексным программам), сведения о которых составляют государственную тайну и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера, единый аналитический план реализации государственной программы формируется и представляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками на бумажном и электронном носителях в соответствии с методическими рекомендациями.

28. В случае если государственная программа (комплексная программа) направлена на достижение целей, связанных с решением вопросов, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и (или) к предмету ведения субъектов Российской Федерации, в рамках государственной программы (комплексной программы) может быть предусмотрено предоставление субсидий, в том числе консолидированных субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов, соответствующих государственным программам (комплексным программам).

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE30A18B8E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) может заключить соглашение с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы (комплексной программы) (далее - соглашение).

Порядок заключения соглашений и их типовые формы разрабатываются и утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, а также размещаются на портале государственных программ.

Заключение соглашений, в том числе дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашение, осуществляется в системе "Электронный бюджет" в форме электронного документа. Соглашения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения.

IV. Этапы разработки государственной программы

(комплексной программы)

29. Разработка государственных программ (комплексных программ) осуществляется на основании [перечня](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402EB0718B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) государственных программ Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации (далее - перечень государственных программ).

Проект перечня государственных программ формируется Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе национальных целей, и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, на основании положений федеральных законов, а также во исполнение решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений в перечень государственных программ в части дополнения новыми государственными программами (комплексными программами) производится по решению Правительства Российской Федерации до 15 июня текущего года по результатам рассмотрения Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложений, представляемых Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе с учетом сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, результатов достижения национальных целей, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, а также во исполнение решений Президента Российской Федерации.

Внесение изменений в перечень государственных программ, за исключением изменений, предусмотренных [абзацем третьим](#P199) настоящего пункта, производится по решению Правительства Российской Федерации до 15 июня текущего года на основании предложений ответственных исполнителей государственных программ (комплексных программ), согласованных с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов, предусматривающих реализацию государственных программ (комплексных программ).

30. В перечне государственных программ указываются наименование каждой государственной программы (комплексной программы), период ее реализации и ответственный исполнитель.

31. Разработка государственной программы (комплексной программы), подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные Правительством Российской Федерации для формирования предложений по внесению изменений в государственные программы (комплексные программы) в рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

32. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями, ответственными исполнителями комплексных программ (для государственных программ), заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществляет подготовку предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре государственной программы (комплексной программы) и направляет их в управляющий совет государственной программы (комплексной программы) (далее - управляющий совет) на рассмотрение и одобрение.

Ответственный исполнитель комплексной программы представляет предложения по мероприятиям (результатам) государственных программ (с указанием показателей национальных целей в случае необходимости), связанным со сферой реализации комплексной программы, ответственным исполнителям государственных программ в целях учета при подготовке предложений в соответствии с [абзацем первым](#P203) настоящего пункта. Неучтенные предложения ответственных исполнителей комплексных программ рассматриваются управляющими советами государственных программ.

Ответственный исполнитель государственной программы вправе представить заключение на проект паспорта комплексной программы (проекты паспортов ее структурных элементов) в инициативном порядке.

Одобренные управляющим советом предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре государственной программы (комплексной программы) являются основанием для формирования проекта паспорта государственной программы (комплексной программы).

33. Проект паспорта государственной программы (комплексной программы) подлежит согласованию ответственным исполнителем с соисполнителями, а также ответственными исполнителями комплексных программ (для государственных программ) и Федеральной службой государственной статистики.

Проект паспорта комплексной программы в части аналитической информации формируется на основании информации, содержащейся в государственных программах и размещенной в подсистеме управления государственными программами со дня ввода ее в опытную эксплуатацию.

Ответственные исполнители государственных программ несут персональную ответственность за полноту и достоверность указанной информации.

34. Соисполнители государственной программы (комплексной программы) и ответственные исполнители комплексных программ рассматривают и согласовывают проект паспорта государственной программы (комплексной программы) в течение 10 дней со дня поступления на согласование.

Федеральная служба государственной статистики совместно с федеральными органами исполнительной власти - субъектами официального статистического учета в 5-дневный срок со дня получения паспорта государственной программы (комплексной программы) рассматривает показатели государственной программы (комплексной программы), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется в соответствии с федеральным планом статистических работ, и значения этих показателей за отчетный период и представляет соответствующее заключение ответственному исполнителю в электронном виде с использованием подсистемы управления государственными программами (со дня ввода в опытную эксплуатацию) и на бумажном носителе (в отношении государственных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера, - в установленном порядке).

35. Согласованный соисполнителями государственной программы (комплексной программы) и ответственными исполнителями комплексной программы проект паспорта государственной программы (комплексной программы) вместе с заключением Федеральной службы государственной статистики направляется ответственным исполнителем одновременно на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации в электронном виде с использованием подсистемы управления государственными программами (со дня ввода в опытную эксплуатацию). В случае если проект паспорта государственной программы (комплексной программы) не согласован соисполнителями государственной программы (комплексной программы), ответственными исполнителями комплексных программ, к нему прилагаются протоколы согласительных совещаний в электронном виде в подсистеме управления государственными программами (со дня ввода в опытную эксплуатацию).

Проекты паспортов государственных программ (комплексных программ), сведения о которых составляют государственную тайну и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера, и материалы к ним представляются на рассмотрение на бумажном и электронном носителе в порядке, установленном методическими рекомендациями.

36. Проект паспорта государственной программы (комплексной программы), согласованный с соисполнителями государственной программы (комплексной программы), ответственными исполнителями комплексных программ (для государственных программ), Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, с приложением при необходимости протоколов согласительных совещаний направляется ответственным исполнителем в управляющий совет государственной программы (комплексной программы) на рассмотрение.

37. Проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы (комплексной программы), согласованный с соисполнителями государственной программы (комплексной программы), ответственными исполнителями комплексных программ (для государственных программ), Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, вносится ответственным исполнителем или куратором в Правительство Российской Федерации в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE2071DB7E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации".

V. Внесение изменений в государственную программу

(комплексную программу)

38. Подготовка изменений в государственную программу (комплексную программу) и ее структурные элементы может быть инициирована управляющим советом, куратором, ответственным исполнителем, а также соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы) (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, по результатам мониторинга реализации государственных программ (комплексных программ).

39. Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) осуществляется путем утверждения запроса на изменение паспорта государственной программы (комплексной программы), формируемого в соответствии с методическими рекомендациями.

Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) осуществляется:

Правительством Российской Федерации - в соответствии с [пунктом 23](#P166) настоящего Положения при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;

управляющим советом - в случае, если по предусмотренным таким запросом изменениям не имеется разногласий с кураторами иных государственных программ (комплексных программ), затрагиваемых такими изменениями;

Председателем Правительства Российской Федерации - в случае необходимости урегулирования указанных разногласий, а также в случае необходимости приведения паспорта государственной программы (комплексной программы) в соответствие с параметрами утвержденного федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в федеральные и ведомственные проекты осуществляется в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности.

40. В случае если государственной программой (комплексной программой) предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, разработка проекта акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу), предусматривающего только дополнение государственной программы (комплексной программы) приложением, содержащим правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, или внесение изменений в указанное приложение, осуществляется ответственным исполнителем с участием соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с соблюдением [Правил](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE30A18B8E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Предметом согласования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при рассмотрении указанного проекта акта Правительства Российской Федерации являются только правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации или изменения, которые вносятся в них. Замечания к иным положениям государственной программы (комплексной программы) в этом случае не представляются.

41. В случае внесения изменений в государственную программу (комплексную программу), предусматривающих внесение изменений в перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и (или) объектов недвижимого имущества, ответственным исполнителем осуществляется подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

Предметом согласования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при рассмотрении указанного проекта акта Правительства Российской Федерации являются только изменения, которые вносятся в перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и (или) объектов недвижимого имущества. Замечания к иным положениям государственной программы (комплексной программы) в этом случае не представляются.

Внесение изменений в перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости осуществляется в соответствии с правилами предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE2051CB2E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Российской Федерации.

42. Подготовка изменений, которые вносятся в государственную программу (комплексную программу), осуществляется в обязательном порядке:

при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период - одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств федерального бюджета предложений по распределению по кодам классификации расходов бюджетов предельных базовых бюджетных ассигнований и предложений по дополнительным бюджетным ассигнованиям федерального бюджета на реализацию соответствующих государственных программ (комплексных программ);

при формировании проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период - одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств федерального бюджета предложений по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год на реализацию соответствующих государственных программ (комплексных программ).

Предложения по внесению изменений в государственные программы (комплексные программы) учитываются при подготовке законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Система управления государственной программой

(комплексной программой)

43. В целях обеспечения управления реализацией государственной программы (комплексной программы) Правительство Российской Федерации определяет куратора.

Кураторы назначаются из числа заместителей Председателя Правительства Российской Федерации.

Куратор формирует управляющий совет и является его председателем.

44. В состав управляющего совета включаются:

а) заместители Председателя Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которых в соответствии с распределением обязанностей относятся структурные элементы государственной программы (комплексной программы);

б) заместители Председателя Правительства Российской Федерации, курирующие комплексные программы;

в) руководитель федерального органа исполнительной власти (организации) - ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы);

г) руководители федеральных органов исполнительной власти (организаций) - соисполнителей государственной программы (комплексной программы);

д) представители Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации, замещающие должность не ниже заместителя министра;

е) представители иных федеральных органов исполнительной власти и организаций (по решению куратора).

45. По решению куратора функции и полномочия управляющего совета могут быть возложены на проектный комитет по национальному проекту или федеральному проекту, возглавляемый этим куратором и соответствующий критериям к составу управляющего совета, предусмотренному [пунктом 44](#P243) настоящего Положения.

46. В отношении являющихся структурными элементами государственной программы (комплексной программы) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, предусмотренные [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности полномочия и функции проектных комитетов может осуществлять управляющий совет.

47. В рассмотрении управляющим советом вопросов в части сведений, составляющих государственную тайну и (или) отнесенных к сведениям конфиденциального характера, принимают участие члены управляющего совета, имеющие допуск к государственной тайне в установленном порядке.

48. Управляющий совет:

а) координирует разработку и реализацию государственной программы (комплексной программы);

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы (комплексной программы);

в) осуществляет на постоянной основе контроль реализации государственной программы (комплексной программы), в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации государственной программы (комплексной программы), представляемые Министерством экономического развития Российской Федерации;

г) принимает решение о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в соответствии с настоящим Положением;

д) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

49. Управляющий совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению куратора.

Заседания управляющего совета проводятся при необходимости.

Организационно-техническое обеспечение деятельности управляющего совета обеспечивается структурными подразделениями Аппарата Правительства Российской Федерации.

Принимаемые на заседаниях управляющего совета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем управляющего совета.

В целях реализации своих полномочий управляющий совет может формировать рабочие группы, определять цели и задачи рабочих групп.

50. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы):

организует разработку и обеспечивает реализацию государственной программы (комплексной программы), ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в управляющий совет и Правительство Российской Федерации;

координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта государственной программы (комплексной программы);

представляет по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы), отсутствующие в подсистеме управления государственными программами;

координирует деятельность соисполнителей и участников, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы);

запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета, отсутствующую в подсистеме управления государственными программами;

подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и управляющий совет;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Ответственный исполнитель комплексной программы запрашивает у ответственных исполнителей государственных программ, мероприятия (результаты) которых подлежат аналитическому отражению в комплексной программе, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности комплексной программы и подготовки годового отчета, отсутствующую в подсистеме управления государственными программами.

51. Соисполнители государственной программы (комплексной программы):

а) обеспечивают согласование проекта государственной программы (комплексной программы) с участниками государственной программы (комплексной программы) в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками государственной программы (комплексной программы) реализацию включенных в государственную программу (комплексную программу) федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета, отсутствующую в подсистеме управления государственными программами;

г) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета, отсутствующую в подсистеме управления государственными программами;

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

52. Участники государственной программы (комплексной программы):

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы), оценки ее эффективности, отсутствующую в подсистеме управления государственными программами;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

53. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) представляют по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), не содержащуюся в системе "Электронный бюджет", портале государственных программ и системе "Управление", в соответствии с методическими рекомендациями.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы представляют ответственным исполнителям комплексных программ сведения для формирования аналитической информации в соответствующих комплексных программах, а также иную информацию по запросам ответственных исполнителей комплексных программ.

54. Куратор несет ответственность за реализацию государственной программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов государственной программы (комплексной программы), выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в подсистему управления государственных программ.

55. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками государственной программы (комплексной программы) по параметрам государственной программы (комплексной программы).

Председатель Правительства Российской Федерации урегулирует разногласия между членами управляющего совета - заместителями Председателя Правительства Российской Федерации.

VII. Финансовое обеспечение реализации государственных

программ (комплексных программ)

56. Параметры финансового обеспечения государственных программ (комплексных программ) на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

57. Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) в части расходных обязательств Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

58. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации государственных программ (комплексных программ) за предыдущий год.

59. Показатели финансового обеспечения реализации государственных программ (комплексных программ) за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию государственных программ (комплексных программ) в соответствии с бюджетным прогнозом Российской Федерации на долгосрочный период.

60. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества в рамках государственной программы (комплексной программы), за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

VIII. Контроль за реализацией государственных программ

(комплексных программ)

61. Контроль за реализацией (мониторинг реализации) государственных программ (комплексных программ) (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации государственных программ (комплексных программ), выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

62. В ходе мониторинга формируются ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30BE1031FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) о проектной деятельности и методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ (комплексных программ), разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Аппаратом Правительства Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации и размещаемыми на портале государственных программ.

Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации федеральных проектов и ведомственных проектов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

Подготовка отчета о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственных программ в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с [пунктом 64](#P311) настоящего Положения.

63. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) ежемесячно (за исключением последнего месяца отчетного квартала) и ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года), до 20-го (23-го - для комплексных программ) числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий за соответствующий период формирует в подсистеме управления государственными программами отчет по результатам мониторинга в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ (комплексных программ).

По государственным программам, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера, данные мониторинга представляются на бумажном и электронном носителях в установленном порядке.

Годовой отчет формируется ответственным исполнителем и представляется до 1 марта (5 марта - для комплексных программ) (уточненный годовой отчет - до 22 апреля (26 апреля - для комплексных программ) года, следующего за отчетным годом, в управляющий совет, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

64. В годовом отчете содержатся:

а) информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов федеральных и ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;

г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу (комплексную программу).

65. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

66. Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации в 15-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета, представляемого до 1 марта (5 марта - для комплексных программ) года, следующего за отчетным годом, направляют свои заключения в управляющий совет.

67. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседаниях управляющего совета. Ежеквартальные (при необходимости) и ежегодные отчеты подлежат рассмотрению на заседаниях управляющих советов.

68. В целях формирования отчетов используется информация, содержащаяся (формируемая) в системе "Электронный бюджет", системе "Управление" и иных информационных системах.

Подтверждение достоверности информации, представленной в отчетах, осуществляется на основании данных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

Информация о кассовых расходах федерального бюджета на реализацию государственных программ (комплексных программ), в том числе с распределением структурных элементов с целью формирования годовых отчетов, представляется Министерством финансов Российской Федерации до 18 апреля (предварительная информация - до 20 февраля) года, следующего за отчетным годом, в систему "Электронный бюджет" и систему "Управление", а в части сведений, составляющих государственную тайну, на бумажном и электронном носителе в Министерство экономического развития Российской Федерации, а также ответственным исполнителям.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, до 18 апреля (предварительная информация - до 1 марта) года, следующего за отчетным годом, представляет в систему "Электронный бюджет" и в систему "Управление" информацию о кассовых расходах бюджета соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на реализацию государственных программ (комплексных программ).

69. Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до 1-го числа 2-го месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала), направляет в Правительство Российской Федерации ежеквартальный доклад о ходе реализации государственных программ (комплексных программ), подготовленный в том числе на основании данных системы "Управление".

70. Подготовка Министерством экономического развития Российской Федерации сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

71. По предложению Министерства экономического развития Российской Федерации и (или) решению управляющего совета отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) может быть рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации.

72. По результатам оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) Правительство Российской Федерации может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (комплексной программы) или о досрочном прекращении реализации государственной программы (комплексной программы) в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года, а также о наложении (представлении Президенту Российской Федерации предложений о наложении) на руководителей федеральных органов исполнительной власти, иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов реализации государственной программы (комплексной программы).

В случае досрочного прекращения реализации государственной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель представляет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации государственной программы (комплексной программы).

Приложение

к Положению о системе управления

государственными программами

Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ

ВКЛЮЧЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его Администрации, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации [<\*>](#P378).

2. Обеспечение содержания Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений (за исключением государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сферах, соответствующих сферам реализации государственных программ) [<\*>](#P378).

3. Обеспечение содержания следующих федеральных государственных органов [<\*>](#P378):

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;

Конституционный Суд Российской Федерации;

Верховный Суд Российской Федерации;

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации;

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;

Счетная палата Российской Федерации;

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

Генеральная прокуратура Российской Федерации;

Следственный комитет Российской Федерации;

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

4. Обеспечение функционирования Федеральной службы охраны Российской Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации.

5. Обеспечение деятельности центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти [<\*>](#P378), являющихся ответственными исполнителями нескольких государственных программ.

6. Обеспечение подготовки к проведению выборов и референдумов.

7. Государственная поддержка политических партий, принимавших участие в выборах, в целях компенсации затрат по их участию.

8. Обеспечение визитов за рубеж делегаций, включающих лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

9. Реализация мероприятий, связанных с предоставлением грантов и премий, соответствующих сферам реализации нескольких государственных программ (до их распределения по соответствующим государственным программам).

10. Реализация мероприятий, связанных с предоставлением субсидий, грантов и премий по направлениям, не связанным со сферой реализации государственных программ (развитие институтов гражданского общества, правозащитная и благотворительная деятельность).

11. Предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

12. Управление зарезервированными за Министерством финансов Российской Федерации бюджетными ассигнованиями, за исключением бюджетных ассигнований, целевое назначение которых соответствует сферам реализации государственных программ.

13. Направления деятельности федеральных государственных органов (главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов), относящиеся к сферам реализации государственных программ, подлежащих утверждению в сроки, установленные Правительством Российской Федерации (до утверждения таких государственных программ).

14. Реализация мероприятий, связанных с обеспечением международных обязательств по направлениям, не связанным со сферой реализации государственных программ.

15. Реализация федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30AE70B18B2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CE2DFC90CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы".

16. Иные направления деятельности по решению Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

--------------------------------

<\*> За исключением мероприятий по созданию и развитию информационных систем, жилищному обеспечению и социальной поддержке сотрудников соответствующих органов, подлежащих включению в состав соответствующих государственных программ.

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26 мая 2021 г. N 786

ПЕРЕЧЕНЬ

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 ЯНВАРЯ 2022 Г.

1. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A1AB0E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 17, ст. 1571).

2. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [30(1)](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC93CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [40](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [43](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [46](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC92CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CC23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) - ["д"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49C923ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J), ["ж" пункта 47](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49C723ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49C623ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) и ["б" пункта 48](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC96C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACB23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) и ["б" пункта 49](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACA23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 32, ст. 4329), и [приложения N 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE90C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [3](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACD20F4C79C95463E13DB4123E43AF437B1a1u1J) к указанному Порядку.

3. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE40B19B8E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9BC8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 252 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования процесса программно-целевого планирования в федеральных органах исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2131).

4. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [5](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзацы второй](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [шестой](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [десятый пункта 6](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзацы второй](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [шестой пункта 7](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзацы третий](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [четвертый пункта 8](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [пункт 9](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 499 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2871).

5. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B1DB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу проведения общественного обсуждения проектов программных документов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 1283 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу проведения общественного обсуждения проектов программных документов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7218).

6. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B1DB4E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1351 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7915).

7. [Пункт 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A19B8E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. N 314 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 15, ст. 1799).

8. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408E4031BB9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [20](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408E4031BB9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [24](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408E4031BB9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9AC8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [26](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408E4031BB9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE93CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 931 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 43, ст. 5557).

9. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A19B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с преобразованием Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. N 1056 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с преобразованием Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6259).

10. [Подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["г"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзацы второй](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [третий подпункта "к"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункт "л" пункта 6](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 242 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 1750).

11. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [13](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [18](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF95CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [22](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF95C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [23](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) (в части изменений, вносимых в [подпункт "а(2)" пункта 48](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FD92C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J)) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 679 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4317).

12. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE2001BB4E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 1241 "О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6877).

13. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [12](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1505 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 459).

14. [Подпункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [14](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9BCFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [21](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE93C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [25](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзацы второй](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [четвертый подпункта 26](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункт 27 пункта 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE91CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1507 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 461).

15. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F503E2051AB7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 г. N 320 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 15, ст. 2281).

16. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB1E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [6](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB1E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [10](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB1E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 721 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4599).

17. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F603E5071AB2E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. N 271 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 15, ст. 2101).

18. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F603EB0619B5E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 457 "О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3231).

19. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E60615B6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF95CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 38, ст. 5552).

20. [Подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["е"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), ["н"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9ACCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и ["о"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзац второй подпункта "п"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункт "р"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) (в части изменений, вносимых в [подпункт "б" пункта 48](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC96C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J)) пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1137 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6634).

21. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F50BE1041CB4E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 165 "О внесении изменений в пункт 17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 8, ст. 1238).

22. [Подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30218B3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["м"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30218B3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и ["н"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30218B3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) (в части изменений, вносимых в [подпункт "б" пункта 48](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC96C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J)) пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. N 831 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 30, ст. 4665).

23. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B41C923ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) - [41](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE97C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE9BCFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["ж"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4EC923ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) и ["к" пункта 52](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE9ACCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE9ACEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["д"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE9ACADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и ["ж" пункта 53](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE9AC4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4EC823ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J), ["б"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4EC723ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) и ["е" пункта 54](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FD93CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4EC623ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) и ["в" пункта 55](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FD92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации", и [приложения N 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FD92CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E70615B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FD91CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) к указанным Правилам, а также изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные указанным постановлением (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 43, ст. 6323).

24. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F502E10B14B4E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. N 1377 "О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 7003).

25. [Пункт 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A1AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [подпункт "б" пункта 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A1AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. N 196 "Об изменении и признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 10, ст. 1507).

26. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE70615B6E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1662 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8695).

27. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408E7071DB3E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 585 "О внесении изменения в Правила разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 20, ст. 2454).

28. [Пункт 3](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403EA071AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF2DFF95CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, ст. 2953).

29. [Подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["м"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), ["п"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и ["р" пункта 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF95CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["ч"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE91CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), ["я"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE90C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["я(4)" пункта 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA001BB2E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE96CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2019 г. N 746 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 25, ст. 3253).

30. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408EA0614B2E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 923 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 30, ст. 4308).

31. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40EE1001DB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40EE1001DB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 1918 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оценки налоговых расходов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 1, ст. 100).

32. [Пункт 21](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F402E4041AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FB93C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1948 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 2, ст. 190).

33. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40EE70A1FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40EE70A1FB0E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. N 105 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 7, ст. 834).

34. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40FE30319B0E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 469 "О внесении изменения в приложение N 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 15, ст. 2319).

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26 мая 2021 г. N 786

ПЕРЕЧЕНЬ

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 ЯНВАРЯ 2023 Г.

1. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 17, ст. 1571).

2. [Абзацы седьмой](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [девятый пункта 6](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзац седьмой пункта 7](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзацы второй](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [пятый](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [седьмой пункта 8](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E30218B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 499 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2871).

3. [Пункты 21](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408E4031BB9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9BCEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [23](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F408E4031BB9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9AC9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 931 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 43, ст. 5557).

4. [Подпункты "д"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["ж"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF95CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзац четвертый подпункта "к"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункт "м" пункта 6](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40BE10515B7E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94C9DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 242 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 1750).

5. [Пункты 14](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF97CADA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [17](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF95CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [23](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [25](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F60DE00B18B5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 679 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4317).

6. [Подпункты 15](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9BCBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [20](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE93CDDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзацы пятый](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [шестой подпункта 26](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE92C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункт 28 пункта 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE91CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1507 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 461).

7. [Пункты 7](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91C5DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - [9](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49C47CAED798DC11300FD85C3DE524F4a3u5J) изменений, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 721 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4599).

8. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F603E00B1AB4E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 90 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 7, ст. 998).

9. [Подпункты "ж"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9BCCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) - ["м"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF95C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [абзац третий подпункта "п"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF9ACFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункт "р"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30119B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) (в части изменений, вносимых в [подпункт "в" пункта 49](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC96C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [пункт 49(1)](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC96CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J)) пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1137 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6634).

10. [Подпункты "н"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30218B3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CCDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) (в части изменений, вносимых в [подпункт "в" пункта 49](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC96C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J)) и ["о" пункта 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F508E30218B3E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF94CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. N 831 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 30, ст. 4665).

11. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E3051FB2E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 43, ст. 6323).

12. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40AE60A1AB3E8AC495E0C5154DE87D38F2A1345CD2BE193CECF113313aDuAJ) Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 1040 "О внесении изменения в пункт 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 37, ст. 5747).

13. [Подпункты "н"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96CFDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и ["о" пункта 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF96C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), [подпункты "ш"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE91C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J), ["щ"](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE90CEDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и ["э" пункта 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F403E30B1AB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE90C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2019 г. N 746 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 25, ст. 3253).

14. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F30AE3031CB6E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FC94C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 903 "Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 29, ст. 4042).

15. [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40FE3041EB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93C4DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) и [2](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40FE3041EB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. N 518 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 17, ст. 2760).

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 мая 2021 г. N 786

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В [Положении](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A19B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF92CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4228; 2016, N 4, ст. 536; 2017, N 11, ст. 1573; 2018, N 45, ст. 6947; N 53, ст. 8638; 2020, N 42, ст. 6612):

а) [пункт 6](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A19B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF90C8DA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) дополнить подпунктом "о" следующего содержания:

"о) управление государственными программами.";

б) [подпункт "в" пункта 35](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40CE70A19B9E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FE97CBDA4762558D5221E43AF634AD1150CEaEu9J) изложить в следующей редакции:

"в) аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенная в сети "Интернет" (www.programs.gov.ru), - в части передачи информации о государственных программах Российской Федерации и ее структурных элементах, в том числе о показателях их кассового исполнения;".

2. [Положение](consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F40FEB031FB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B4ACF23ABC289841E3112C65F20F926F635aBu1J) об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 45, ст. 6947; 2019, N 2, ст. 191; N 32, ст. 4708; 2020, N 13, ст. 1947; N 28, ст. 4439; N 30, ст. 4899), дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

"3(1). В рамках проектной деятельности Правительства Российской Федерации реализуются следующие направления деятельности:

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

осуществление стимулирующих налоговых расходов;

организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

создание и развитие информационных систем;

предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

Исключительно в рамках федеральных проектов осуществляется реализация направлений деятельности, указанных в абзацах втором и третьем (в части объектов капитального строительства стоимостью 3 млрд. рублей и более) и четвертом - седьмом настоящего пункта.

Действие настоящего пункта не распространяется на федеральные проекты, утвержденные до дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации".".